Бекітілді

ШЖК ҚМҚ «№3 Атырау қалалық емхана»

директоры

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Б Утегенова

2024-2025 жылдарға ШЖК ҚМҚ «№3 Атырау қалалық емхана» бойынша денсаулық сақтау қызметінің даму жоспары

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Іс-шаралар | Аяқталу нысаны | Орындау мерзімі | Жауапты орындаушылар |
|  | 1.Тұрғындардың қажеттілігіне бағытталған интеграцияланған жүйе құру | | | |
|  | 25 негізгі созылмалы аурулар бойынша динамикалық бақылауды енгізу бойынша мониторинг жургізу:  - Созылмалыаурулары бар науқастардықамту  мониторингі (ЭРДБ)  - Наукастардыкабылдаумониторингі  (КМИСДамуМед)  - Жүргізілгенқызметтерге мониторинг (мамандаркеңесі, лабораторлы-инструментальдызерттеулер)  (КМИСДамуМед) | Мәлімет | Квартал сайын (2024ж 2 кварталынан бастап) | Статист маман  Жалпы практика  бөлімімеңгерушісі |
|  | Ауруларды Басқару Бағдарламасын (АББ) енгізу мониторі (максатты индикаторларга қол жеткізу) | Мәлімет | Квартал сайын | Аманғалиева Г.Б |
|  | АББ жэне Патронаждық кызметтің әмбебап прогрессивті моделі (ПҚӘПМ) бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу (инфографикалар, видеороликтер, әлеуметтік желілер мен баспасөз орындарына мақалалар жариялау) | Мәлімет | Маусым, желтоқсан 2024 ж | Баспасөз жұмысына жауапты маман |
|  | АББ-ны енгізу мақсатында кейбір нозологиларды іріктеу үшін динамикалық бақылауға жататын созылмалы ауруларға талдау жургізу | Талдау мәліметтері | Қараша 2024 ж | Статист маман  Жалпы практика  бөлімі меңгерушісі |
|  | Патронаждық медбикелерді планшет және смартфондармен (мобильді қосымшалар) қамтамасыз ету | Мәлімет | Желтоқсан 2024ж | Директор  Есепші |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. АМСК кызметтерімен тұрғындарды жалпы қамтуды және тең қолжетімділікті камтамасыз етуді жақсарту** | | | | |
|  | Мед.пункттерді медициналык кызметкерлермен камту | Мәлімет | Маусым, желтоқсан 2024 ж | Директор, кадр маманы |
|  |  | Мәлімет | Маусым, желтоқсан 2024 ж | Директор |
| **3. Халыктың өз денсаулығын нығайтуға, алдын-алуга жэне скринингке көңіл бөлуін арттыру** | | | | |
|  | Репродуктивті денсаулыкты сактау бойынша корсетілетін  кызметтермен камтамасыз ету | Мәлімет | Шілде, желтоқсан 2024 ж | Директор |
| 4. АМСК жүйесінің әлеуетін арттыру | | | | |
|  | Басым қажетті тақырып бойынша дәрігерлер үшін біліктілігін арттыру курстарына жоспар бойынша жіберу:  - Психология жэне наркология  - Туберкулез  - АББ жене ПКЭПМ  - Онкология  - Ана мен бала денсаулыгын коргау  - Жаракаттар, оқыс жағдайлар және т.б | Мәлімет | Қараша 2024-2025 ж | Директор |